## Sheet1
	octobre 2024					novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	novembre 2024	décembre 2024					janvier 2025					février 2024					mars 2025
	lun. 21	mar. 22	mer. 23	jeu. 24	ven. 25	jeu. 31	ven. 1	jeu. 7	ven. 8	jeu. 14	ven. 15	jeu. 21	ven. 22	jeu. 28	ven. 29	jeu. 5	ven. 6	jeu. 12	ven. 13	jeu. 19	ven. 20	jeu. 26	ven. 27	jeu. 2	ven. 3	jeu. 9	ven. 10	jeu. 16	ven. 17	jeu. 23	ven. 24	jeu. 30	ven. 31	jeu. 6	ven. 7	jeu. 13	ven. 14	jeu. 20	ven. 21	jeu. 27	ven. 28	jeu. 6	ven. 7	jeu. 13	ven. 14	sam. 15	dim. 16	lun. 17	mar. 18	mer. 19	jeu. 20
To do	Réalisation d'un nouveau rétroplanning, préparation du premier sprint	Premier sprint, création de composants fonctionnels, structuration HTML et CSS, relire le CDC				Finaliser le premier sprint, préparer le sprint suivant	Sprint 2, ETQ employeuse, je veux créer et activer un compte employé, et que ce nouvel employé puisse réinitialiser son MDP					Sprint 3, Pouvoir créer un nouveau projet, le consulter, changer son statut, son nom, le supprimer					Sprint 4, Je veux pouvoir créer une nouvelle tâche au sein même d'un projet, la consulter, l'assigner à X employés, changer son statut, la supprimer ETQ responsable / ETQ employée, je veux voir les tâches qui me sont assignées et les marquer comme réalisées.					Finaliser sprint précédent, préparer le suivant	Sprint 5, Implémenter les features à haute valeur ajoutée : Depuis mon dashboard, avoir un résumé du projet (son avancement, le nombre de tâches réalisée et à faire, le pourcentage de progression ?) et dynamiquement changer de projet sur le dashboard ETQ employeuse / Dernière relecture complète du CDC avant rendu, l'avoir envoyé à Christophe Germain pour validation					DERNIÈRE DATE POUR LA REMISE DU CDC					REMISE DOSSIER COMPLET			EXAMEN ORAL
Tickets		https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/43 https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/44					https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/46					https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/45					https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/47 https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/48					https://github.com/velvet-dream/zetia-planning/issues/49
Objectifs	Avoir un rétroplanning complet	Avoir un site qui se rapproche visuellement de la maquette, qui soit lisible et qui permette d'implémenter les features suivantes plus facilement				L'objectif de la semaine dernière doit avoir été atteint	L'employeuse peut créer de nouveaux employés, activer leur compte et les employées peuvent alors changer leur mdp après avoir reçu un mdp provisoire					Le parcours utilisateur correspond à la maquette pour ce qui est des projets, côté responsable au moins					À la fin du sprint, les fonctionnalités en rapport avec les tâches sont majoritaitement implémentées. Elles doivent être a minima fonctionnelles même s'il manque 1 ou 2 trucs					À la fin du sprint, l'application doit être utilisable et ressembler à la maquette. Les features principales sont implémentées.
Empêchements					14h30 : vaccin		10h00 : psy				10h00 : psy		15h00 : Retour de Champagne Ardenne					vacances ?					17h00 : psy